## API목록
[11 empty] | 6 |  | 17 |  | 30 |  |  | 28 | 30
[6 empty] | /standardWebCall.do |  |  |  | SVC SYSTEM (LATAM) |  |  | ChatBot (HQ) |  | LG.com (US) |  | LG.COM / GP1 (Global)
2차 작업대상 | 순서 | 분류 | GSFS URL | Content-Description 또는 ServiceID | API Description | New ServiceID | New ServiceID (File) | DEPLOY OF NEW SERVICE | END OF OLD SERVICE | Domain | Use | Target Date | Use | Target Date | Use | Target Date | Domain | LG.COM 사용 여부 | GP1 사용 여부 | LG.COM/GP1 Target Date | 비고 | 유관 개수 | 유형 | 작업순위 | 개발본수
Y | 1 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteClaimStatus | 수리 조회 | TrackRepair |  | 2025-02-10 | 2025-05-26 |  | 0 |  | 1 | 2025-03-27 | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 45747 | 상담/수리 | 1 | 1차
Y | 2 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteClaimStatusLC4 | 콜 예약 조회 / 수리 조회 | TrackRepair |  | 2025-02-10 | 2025-05-26 | SVC Chatbot IVR (Genesys) | 1 |  | 0 |  | 0 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 상담/수리 | 1 | 통합제거
Y | 3 | Schedule | /provideWebCall.do | OnSiteCenterList | 실시간 수리 접수 시 가용정보 조회 | OnSiteCenterList |  | 2025-03-10 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 가용센터 | 2 | 2차
Y | 4 | Schedule | /provideWebCall.do | OnSiteCenterListPinCode | 인도수리접수시 가용정보 조회 | OnSiteCenterListPinCode |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Support | 0 | 1 |  |  | 2 | 가용센터 | 2 | 2차
Y | 5 | Schedule | /provideWebCall.do | OnSiteRepairableCenterList | 수리가능 센터목록조회 | OnSiteRepairableCenterList |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 가용센터 | 2 | 2차
Y | 6 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteClaimRequest | 수리 요청 / 브라질MC Collect | OnSiteClaimRequest | OnSiteClaimRequestFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Support | 0 | 1 |  |  | 3 | 상담/수리 | 2 | 2차
Y | 7 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteClaimRequestLC4 | 콜 예약 요청 / 수리 요청 | OnSiteClaimRequest | OnSiteClaimRequestFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 | SVC Chatbot EW Landpage | 1 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 상담/수리 | 2 | 통합제거
Y | 8 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteRepairRequest | 실시간 수리 접수 | OnSiteRepairRequest |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 수리 | 2 | 2차
Y | 9 | FieldService | /provideWebCall.do | ServicePendingHistory | 펜딩 이력 조회 | ServicePendingHistory |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 수리 | 2 | 2차
Y | 10 | File | /provideWebCall.do | UploadPOP | CNN으로 파일 첨부시 사용 |  | UploadPOPFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 첨부 | 2 | 2차
Y | 11 | File | /provideWebCall.do | UploadRepairPOP | RNN으로 파일첨부시 사용 |  | UploadRepairPOPFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 첨부 | 2 | 2차
Y | 12 | FieldService | /provideWebCall.do | RepairProviderInformation | 브라질MC Collect 센터 유무 조회 (가장가까운센터) | RepairProviderInformation |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 | SVC Chatbot IVR (Genesys) | 1 |  | 1 |  | 0 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 4 | 수리 | 2 | 2차
Y | 13 | Master-Incremental | /oneStopData.do | getModelList | SVC제품으로 모델 코드 조회 | GetModelList |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | /oneStopData. do | 1 | 마스터(실시간성) | 2 | 2차
Y | 14 | Master-Incremental | /oneStopData.do | getAddressByPostalCode | PostalCode로 주소 정보 조회 | GetAddressByPostalCode |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | /oneStopData. do | 1 | 마스터(실시간성) | 2 | 2차
Y | 15 | FieldService | /provideWebCall.do | RepairCancelRequest | 수리 요청 취소 | RepairCancelRequest |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 수리 | 2 | 2차
Y | 16 | FieldService | /provideWebCall.do | DuplicatedRepairStatus | 수리 요청 중복 체크 (곧 사용할 예정) | DuplicatedRepairStatus |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 수리 | 2 | 2차
Y | 17 | Master-FullLoad | /provideWebCall.do | ServiceProduct | 제품 그룹, 제품 조회 | SelectServiceProduct |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 마스터 | 2 | 2차
Y | 18 | Master-Snapshot | /provideWebCall.do | SendProductMaster | (증분용) 제품 동기화 API | SendProductMaster |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 마스터 | 2 | 2차
Y | 19 | Master-Snapshot | /provideWebCall.do | sendPostalMaster | (증분용) 인도 주소 정보 동기화 API | SendPostalMaster |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 마스터 | 2 | 2차
Y | 20 | Customer | /provideWebCall.do | DeleteReceiptNo | 회원탈퇴, 회원탈퇴Flag전송 (EU, 미국만 사용중) | DeleteReceiptNo |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | MY LG | 1 | 1 |  |  | 3 | 고객 | 3 | 2차
Y | 21 | Customer | /provideWebCall.do | CustomerInfoRegister | 회원 등록 | CustomerInfoRegister |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 고객 | 3 | 2차
Y | 22 | CustomerProduct | /provideWebCall.do | CustomerProductRegister | 제품 등록(첨부파일 전송시에만 사용) | CustomerProduct |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Product | 1 | 1 |  |  | 3 | 제품 | 3 | 2차
Y | 23 | CustomerProduct | /provideWebCall.do | CustomerProductRegisterLC4 | 제품 등록 | CustomerProduct |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Product | 0 | 0 |  | 사용안함 | 0 | 제품 | 3 | 2차
Y | 24 | Email | /provideWebCall.do | CustomerSupportRequest | 이메일 접수 | CustomerSupportRequest | CustomerSupportRequestFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 이메일 | 3 | 2차
Y | 25 | Email | /provideWebCall.do | CustomerSupportRequestLC4 | 이메일 접수 | CustomerSupportRequest | CustomerSupportRequestFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Support | 0 | 0 |  | 사용안함 | 0 | 이메일 | 3 | 2차
Y | 26 | FieldService | /provideWebCall.do | CustomerSupportStatusList | 회원 접수 번호 상태 업데이트 | CustomerSupportStatusList |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | MY LG | 1 | 1 |  |  | 3 | 이메일/상담/수리 | 3 | 2차
Y | 27 | Email | /provideWebCall.do | EmailReplyInformationLC4 | 이메일 상세 조회 | EmailReplyInformation |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 확인필요 | 1 | 1 |  |  | 3 | 이메일 | 3 | 2차
Y | 28 | Email | /provideWebCall.do | EmailReplyInformation | 이메일 상세 조회 | EmailReplyInformation |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 확인필요 | 0 | 0 |  | 사용안함 | 0 | 이메일 | 3 | 2차
Y | 29 | Inventory | /provideWebCall.do | PartsInfoByModel | Part조회 | PartsInfoByModel |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 2 | 자재 | 3 | 2차
Y | 30 | DefectiveReturn | /provideWebCall.do | searchDrStatus | 콜롬비아 사용 | SearchDrStatus |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 확인필요 | 1 | 1 |  |  | 2 | DR | 3 | 2차
Y | 31 | DefectiveReturn | /provideWebCall.do | searchPrintDrStatus | 콜롬비아 사용 | SearchPrintDrStatus |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 확인필요 | 1 | 1 |  |  | 2 | DR | 3 | 2차
Y | 32 | File | /provideWebCall.do | ValidationUploadPOP | 파일 첨부 상담 번호 확인 (문서전송 전 상담번호 유효성 체크용으로 사용) | ValidationUploadPOP |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 확인필요 | 1 | 1 |  |  | 3 | 첨부 | 3 | 2차
Y | 33 | FieldService | /provideWebCall.do | ValidationUploadRepairPOP | 수리접수 번호 확인 | ValidationUploadRepairPOP |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 수리 | 3 | 2차
Y | 34 | FieldService | /provideWebCall.do | AwbNoHistory | 브라질MC Collect 조회 | AwbNoHistory |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 3 | 수리 | 3 | 2차
Y | 35 | CustomerProduct | /LGECOMWebService.do | cudCustomerProductLGECOM | 제품정보 등록/수정/삭제 | CudCustomerProduct |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Product | 1 | 1 |  | /LGECOMWebService.do | 3 | 제품 | 3 | 2차
Y | 36 | File | /LGECOMWebService.do | deleteAttachFileLGECOM | 첨부파일 삭제 | DeleteAttachFile |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Product | 1 | 1 |  | /LGECOMWebService.do | 2 | 첨부 | 3 | 2차
Y | 37 | File | /LGECOMWebService.do | downloadAttachFileLGECOM | 첨부파일 다운로드 | DownloadAttachFile |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Product | 1 | 1 |  | /LGECOMWebService.do | 3 | 첨부 | 3 | 2차
Y | 38 | FieldService | /provideWebCall.do | OnSiteClaimRequestB2b | B2B 수리상담접수 | OnSiteClaimRequestB2b | OnSiteClaimRequestB2bFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Support | 1 | 1 |  |  | 2 | 수리(B2B) | 3 | 2차
Y | 39 | Customer | /provideWebCall.do | CustomerInfoRegisterB2B | B2B 회원 전송 | CustomerInfoRegisterB2b |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | MY LG | 1 | 1 |  |  | 2 | 고객(B2B) | 3 | 2차
Y | 40 | CustomerProduct | /provideWebCall.do | CustomerProductRegisterB2b | B2B 제품 등록 | CustomerProductRegisterB2b | CustomerProductRegisterB2bFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Product | 1 | 1 |  |  | 2 | 제품(B2B) | 3 | 2차
Y | 41 | CustomerProduct | /LGECOMWebService.do | searchCustomerProductLGECOM | 회원 제품정보 조회 (GSFS에 등록된 제품 조회) | SearchCustomerProductLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | MY LG | 1 | 1 |  | /LGECOMWebService.do | 3 | 제품 | 3 | 2차
Y | 42 | FieldService | /provideWebCall.do | ShipInClaimRequest | 수리 요청 | ShipInClaimRequest |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 수리 | 4 | 2차
Y | 43 | SWAP/RA | /provideWebCall.do | RequestRaB2b | RA 요청 API | RequestRaB2b | RequestRaB2bFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | RA(B2B) | 4 | 2차
Y | 44 | SWAP/RA | /provideWebCall.do | RequestSwapB2b | SWAP 요청 API | RequestSwapB2b | RequestSwapB2bFile | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | SWAP(B2B) | 4 | 2차
Y | 45 | SWAP/RA | /provideWebCall.do | SearchSwapRaStatusB2b | B2B SWAP/RA 조회 | SearchSwapRaStatusB2b |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | SWAP(B2B) | 4 | 2차
Y | 46 | FieldService | /provideWebCall.do | AppointmentHistory | 약속 이력 조회 (US ONLY) | AppointmentHistory |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 수리 | 4 | 2차
Y | 47 | Inventory | /provideWebCall.do | OrderedParts | 부품 주문 (US ONLY) | OrderedParts |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Support | 0 | 0 |  |  | 1 | 자재 | 4 | 2차
Y | 48 | Customer | /LGECOMWebService.do /provideWebCall.do | customerMappingLGECOM | 닷컴-GSFS고객맵핑 | CustomerMappingLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | /LGECOMWebService.do | 1 | 고객 | 4 | 2차
Y | 49 | CustomerProduct | /provideWebCall.do | SearchCustomerProductByEmailLGECOM | 고객 이메일로 GSFS 제품 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerProductByEmailLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | /LGECOMWebService.do, /provideWebCall.do 통합 | 1 | 제품 | 4 | 2차
Y | 50 | CustomerProduct | /LGECOMWebService.do | SearchCustomerProductByEmailLGECOM | 고객 이메일로 GSFS 제품 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerProductByEmailLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | /LGECOMWebService.do, /provideWebCall.do 통합 | 1 | 제품 | 4 | 2차
Y | 51 | FieldService | /provideWebCall.do | SearchCustomerRepairByEmail | 고객 이메일로 GSFS 수리 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerRepairByEmailLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | /LGECOMWebService.do, /provideWebCall.do 통합 | 1 | 수리 | 4 | 2차
Y | 52 | FieldService | /LGECOMWebService.do | SearchCustomerRepairByEmailLGECOM | 고객 이메일로 GSFS 수리 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerRepairByEmailLGECOM |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | /LGECOMWebService.do, /provideWebCall.do 통합 | 1 | 수리 | 4 | 2차
Y | 53 | DefectiveReturn | /provideWebCall.do | DrRequestInfo | Get DRN details | DrRequestInfo |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 | SVC Chatbot IVR (Genesys) | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 4 | 2차
Y | 54 | FieldService | /provideWebCall.do | RepairProgressCPF | Locate RNN via CPF as Input | RepairProgressCPF |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 | SVC Chatbot IVR (Genesys) | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 4 | 2차
Y | 55 | FieldService | /provideWebCall.do | SearchCustReceiptHistory | Locate RNN via PhoneNo as Input | SearchCustReceiptHistory |  | 2025-03-25 | 2025-07-07 | SVC Chatbot IVR (Genesys) | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 4 | 2차
| 56 |  | /provideWebCall.do | RepairProviderInformationALL
| 57 |  | /provideWebCall.do | ShipInClaimStatus | 수리 조회 (모바일제품) | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 수리 | N/A | N/A
| 58 |  | /provideWebCall.do | CustomerClaimInformation | 고객의 이름/주소/전화번호 정보로 수리 조회 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 고객 | N/A | N/A
| 59 |  | /provideWebCall.do | ChatBotRequest
| 60 |  | /provideWebCall.do | SearchDefectiveReturnStatus | 브라질 DR
| 61 |  | /provideWebCall.do | CreateVoiceBot | VoiceBot
| 62 |  | /provideWebCall.do | CustomerRepairHistory | 브라질 cpfNo로 수리이력 조회
| 63 |  | /provideWebCall.do | TelepresenceRecordUrl | Telepresence
| 64 |  | /provideWebCall.do | RegistriaCustomerRegister | 브라질 고객 등록
| 65 |  | /provideWebCall.do | CreateCtiCallback | CTI
| 66 |  | /provideWebCall.do | SearchServiceQR | QR
| 67 |  | /provideWebCall.do | UpdateRoutingResult | 미국관제
| 68 |  | /provideWebCall.do | UpdateRoutingResultAddress | 미국관제
| 69 |  | /provideWebCall.do | CDPCustomerProductService | CDP 고객제품정보 등록
| 70 |  | /provideWebCall.do | ThinqInquiryContent | ThinQ 문의하기
| 71 |  | /provideWebCall.do | ThinqInquiryDelete | ThinQ 고객 문의취소
| 72 |  | /provideWebCall.do | ThinqSatisfaction | ThinQ 답변 만족도 수신
| 73 |  | /provideWebCall.do | CreateConsultation | Zendesk 상담접수
| 74 |  | /provideWebCall.do | ChatBody | Zendesk 채팅이력 저장
| 75 |  | /provideWebCall.do | DeleteCustomer | Zendesk 고객삭제
| 76 |  | /provideWebCall.do | InquiryConsultation | Zendesk
| 77 |  | /provideWebCall.do | CustomerAttachedfileRequest | Zendesk
| 78 |  | /provideWebCall.do | ReceiveLivechatSurveyResult | Zendesk
| 79 |  | /provideWebCall.do | Symptom | Zendesk
| 80 |  | /provideWebCall.do | CallCode | Zendesk
| 81 |  | /provideWebCall.do | CountryList | Zendesk
| 82 |  | /InterfaceTCRWebService.do | searchRentalPart | 인도 재고 조회 (인도 O2O Project 사용) | [13 empty] | 1
Y | 83 | Master-FullLoad | New | 콜코드 Inbound |  | CallCodeInbound |  | 2025-03-25
Y | 84 | Master-FullLoad | New | 콜코드 Outbound |  | CallCodeOutbound |  | 2025-03-25
Y | 85 | Master-FullLoad | New | 법인/국가/언어 마스터 |  | CountryList |  | 2025-03-25
Y | 86 | Master-Snapshot | New | 공통코드 마스터1 |  | TransferRejectReasonCode |  | 2025-03-25
Y | 87 | Master-Snapshot | New | 공통코드 마스터2 |  | PendingReasonCode |  | 2025-03-25
Y | 88 | Master-Snapshot | New | 공통코드 마스터3 |  | CancelReasonCode |  | 2025-03-25
Y | 89 | Master-Snapshot | New | 모델 마스터 |  | ModelMaster |  | 2025-03-25
| 90 | Counseling | New |  |  | ReceiptInfoByCallId |  | 2025-03-10 | [12 empty] | AICC(서강혁 책임)
| 91 | Counseling | /externalInboundCallLog.do | InboundCallLog | AWS인바운드콜로드입수 | ExternalInboundCallLog | [14 empty] | IVR (하미향 선임)

## 담당자
시스템 | 전자담당자 | CNS | CNS 이메일주소
LG.com US | 이원호 책임 | SUNGHUN LEE | sunghun.lee@lgcns.com
|  | HEE HWANG | hee.hwang@lgcns.com
LG.com /GP1 (글로벌) | (회원) 박정선 책임 | (서비스외)김현석 부장 | hyeonseok.kim@cnspartner.com
| (마케팅) 임경숙 책임 | (서비스)이지선 부장 | jisun1210.lee@lgepartner.com
| (서비스) 이지준 책임 | (서비스)박현정 선임 | phjeong@cnspartner.com
글로벌챗봇 | 이돈희 책임 | 박지준책임 | jijpark@lgcns.com
|  | 이현성 사원 | hs.lee0130@cnspartner.com
EU유럽챗봇 | 장종환 책임 | 비알프레임 | sungline@brframe.com
janga@brframe.com

## API_로직변경내용상세
(중복없어야함)
No | 분류 | Content-Description 또는 ServiceID | API Description | New ServiceID (Json/File 통합) | 개별 API 변경사항 코멘트 | 행 레이블 | 개수
1 | FieldService | OnSiteClaimStatus OnSiteClaimStatusLC4 | 수리 조회 | TrackRepair | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | Counseling | 2
2 | Schedule | OnSiteCenterList | 실시간 수리 접수 시 가용정보 조회 | OnSiteCenterList | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | Customer | 4
3 | Schedule | OnSiteCenterListPinCode | 인도수리접수시 가용정보 조회 | OnSiteCenterListPinCode | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 리턴타입 변경 : SEARCH_RESULT(success/No data found) | CustomerProduct | 6
4 | Schedule | OnSiteRepairableCenterList | 수리가능 센터목록조회 | OnSiteRepairableCenterList | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 리턴타입 변경 : SEARCH_RESULT(success/No data found) | DefectiveReturn | 3
5 | FieldService | OnSiteClaimRequest OnSiteClaimRequestLC4 | 수리 요청 / 브라질MC Collect | OnSiteClaimRequest | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 신규파라미터 추가 : P_OBS_YN(OBS호출시에만 Y로추가필요아닐경우 추가하지않아도 됨) | Email | 3
6 | FieldService | OnSiteClaimRequest OnSiteClaimRequestLC4 | 콜 예약 요청 / 수리 요청 | OnSiteClaimRequestFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile | FieldService | 18
7 | FieldService | OnSiteRepairRequest | 실시간 수리 접수 | OnSiteRepairRequest | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | File | 5
8 | FieldService | ServicePendingHistory | 펜딩 이력 조회 | ServicePendingHistory | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | Inventory | 2
9 | File | UploadPOP | CNN으로 파일 첨부시 사용 | UploadPOPFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile | Master-FullLoad | 4
10 | File | UploadRepairPOP | RNN으로 파일첨부시 사용 | UploadRepairPOPFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile | Master-Incremental | 2 | Headers Content-Type : multipart/form-data Body jsonData : json format (Same as before) file: binaryFile
11 | FieldService | RepairProviderInformation | 브라질MC Collect 센터 유무 조회 (가장가까운센터) | RepairProviderInformation | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | Master-Snapshot | 6
12 | Master-Incremental | getModelList | SVC제품으로 모델 코드 조회 | GetModelList | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | Schedule | 3
13 | Master-Incremental | getAddressByPostalCode | PostalCode로 주소 정보 조회 | GetAddressByPostalCode | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | SWAP/RA | 5
14 | FieldService | RepairCancelRequest | 수리 요청 취소 | RepairCancelRequest | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 | 총합계 | 63
15 | FieldService | DuplicatedRepairStatus | 수리 요청 중복 체크 (곧 사용할 예정) | DuplicatedRepairStatus | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
16 | Master-FullLoad | ServiceProduct | 제품 그룹, 제품 조회 | SelectServiceProduct | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
17 | Master-Snapshot | SendProductMaster | (증분용) 제품 동기화 API | SendProductMaster
18 | Master-Snapshot | sendPostalMaster | (증분용) 인도 주소 정보 동기화 API | SendPostalMaster
19 | Customer | DeleteReceiptNo | 회원탈퇴, 회원탈퇴Flag전송 (EU, 미국만 사용중) | DeleteReceiptNo | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
20 | Customer | CustomerInfoRegister | 회원 등록 | CustomerInfoRegister | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
21 | CustomerProduct | CustomerProductRegister CustomerProductRegisterLC4 | 제품 등록 | CustomerProduct | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
22 | Email | CustomerSupportRequest CustomerSupportRequestLC4 | 이메일 접수 | CustomerSupportRequest | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
23 | Email | CustomerSupportRequest CustomerSupportRequestLC4 | 이메일 접수 | CustomerSupportRequestFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile
24 | FieldService | CustomerSupportStatusList | 회원 접수 번호 상태 업데이트 | CustomerSupportStatusList
25 | Email | EmailReplyInformation EmailReplyInformationLC4 | 이메일 상세 조회 | EmailReplyInformation | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
26 | Inventory | PartsInfoByModel | Part조회 | PartsInfoByModel
27 | DefectiveReturn | searchDrStatus | 콜롬비아 사용 | SearchDrStatus
28 | DefectiveReturn | searchPrintDrStatus | 콜롬비아 사용 | SearchPrintDrStatus
29 | File | ValidationUploadPOP | 파일 첨부 상담 번호 확인 (문서전송 전 상담번호 유효성 체크용으로 사용) | ValidationUploadPOP | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
30 | FieldService | ValidationUploadRepairPOP | 수리접수 번호 확인 | ValidationUploadRepairPOP | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
31 | FieldService | AwbNoHistory | 브라질MC Collect 조회 | AwbNoHistory | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
32 | CustomerProduct | cudCustomerProductLGECOM | 제품정보 등록/수정/삭제 | CudCustomerProduct | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외 INPUTLIST 안에 OBJECT LIST 들어있는형식
33 | File | deleteAttachFileLGECOM | 첨부파일 삭제 | DeleteAttachFile
34 | File | downloadAttachFileLGECOM | 첨부파일 다운로드 | DownloadAttachFile
35 | FieldService | OnSiteClaimRequestB2b | B2B 수리상담접수 | OnSiteClaimRequestB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
36 | FieldService | OnSiteClaimRequestB2b | B2B 수리상담접수 | OnSiteClaimRequestB2bFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile
37 | Customer | CustomerInfoRegisterB2B | B2B 회원 전송 | CustomerInfoRegisterB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
38 | CustomerProduct | CustomerProductRegisterB2b | B2B 제품 등록 | CustomerProductRegisterB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
39 | CustomerProduct | CustomerProductRegisterB2b | B2B 제품 등록 | CustomerProductRegisterB2bFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile
40 | CustomerProduct | searchCustomerProductLGECOM | 회원 제품정보 조회 (GSFS에 등록된 제품 조회) | SearchCustomerProductLGECOM
41 | FieldService | ShipInClaimRequest | 수리 요청 | ShipInClaimRequest | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
42 | SWAP/RA | RequestRaB2b | RA 요청 API | RequestRaB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
43 | SWAP/RA | RequestRaB2b | RA 요청 API (File) | RequestRaB2bFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile
44 | SWAP/RA | RequestSwapB2b | SWAP 요청 API | RequestSwapB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
45 | SWAP/RA | RequestSwapB2b | SWAP 요청 API (File) | RequestSwapB2bFile | 파일전송케이스 multipart/form-data형식 호출로 jsonData: 기존호출파라미터json , file: binaryFile
46 | SWAP/RA | SearchSwapRaStatusB2b | B2B SWAP/RA 조회 | SearchSwapRaStatusB2b | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
47 | FieldService | AppointmentHistory | 약속 이력 조회 (US ONLY) | AppointmentHistory
48 | Inventory | OrderedParts | 부품 주문 (US ONLY) | OrderedParts
49 | Customer | customerMappingLGECOM | 닷컴-GSFS고객맵핑 | CustomerMappingLGECOM
50 | CustomerProduct | SearchCustomerProductByEmailLGECOM | 고객 이메일로 GSFS 제품 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerProductByEmailLGECOM
51 | FieldService | SearchCustomerRepairByEmail | 고객 이메일로 GSFS 수리 마스터 테이블에 있는 정보를 조회한다. | SearchCustomerRepairByEmailLGECOM
52 | DefectiveReturn | DrRequestInfo | Get DRN details | DrRequestInfo
53 | FieldService | RepairProgressCPF | Locate RNN via CPF as Input | RepairProgressCPF
54 | FieldService | SearchCustReceiptHistory | Locate RNN via PhoneNo as Input | SearchCustReceiptHistory | 기존 파라미터 P_GCM_COUNTRY_CODE 제외
55 |  | ShipInClaimStatus | 수리 조회 (모바일제품)
56 |  | CustomerClaimInformation | 고객의 이름/주소/전화번호 정보로 수리 조회
57 |  | ChatBotRequest
58 |  | SearchDefectiveReturnStatus | 브라질 DR
59 |  | CreateVoiceBot | VoiceBot
60 |  | CustomerRepairHistory | 브라질 cpfNo로 수리이력 조회
61 |  | TelepresenceRecordUrl | Telepresence
62 |  | RegistriaCustomerRegister | 브라질 고객 등록
63 |  | CreateCtiCallback | CTI
64 |  | SearchServiceQR | QR
65 |  | UpdateRoutingResult | 미국관제
66 |  | UpdateRoutingResultAddress | 미국관제
67 |  | CDPCustomerProductService | CDP 고객제품정보 등록
68 |  | ThinqInquiryContent | ThinQ 문의하기
69 |  | ThinqInquiryDelete | ThinQ 고객 문의취소
70 |  | ThinqSatisfaction | ThinQ 답변 만족도 수신
71 |  | CreateConsultation | Zendesk 상담접수
72 |  | ChatBody | Zendesk 채팅이력 저장
73 |  | DeleteCustomer | Zendesk 고객삭제
74 |  | InquiryConsultation | Zendesk
75 |  | CustomerAttachedfileRequest | Zendesk
76 |  | ReceiveLivechatSurveyResult | Zendesk
77 |  | Symptom | Zendesk
78 |  | CallCode | Zendesk
79 |  | CountryList | Zendesk
80 | Master-FullLoad | searchRentalPart | 인도 재고 조회 (인도 O2O Project 사용)
81 | Master-FullLoad | 콜코드 Inbound |  | CallCodeInbound
82 | Master-FullLoad | 콜코드 Outbound |  | CallCodeOutbound
83 | Master-FullLoad | 법인/국가/언어 마스터 |  | CountryList
84 | Master-Snapshot | 공통코드 마스터1 |  | TransferRejectReasonCode
85 | Master-Snapshot | 공통코드 마스터2 |  | PendingReasonCode
86 | Master-Snapshot | 공통코드 마스터3 |  | CancelReasonCode
87 | Master-Snapshot | 모델 마스터 |  | ModelMaster
88 | Counseling | New | 콜아이디 기반 접수정보 수신 | ReceiptInfoByCallId
89 | Counseling | InboundCallLog | AWS인바운드콜로드입수 | ExternalInboundCallLog | AIC 개발만 적용